## Feuil1
Journal de travail |  |  |  | Nombre d'heures | 1900-01-02 04:40
TikTalk
Candidat | ROSSY | David
Chef de projet | VIRET | Loic
Date | Début | Fin | Heure(s) | Type | Activités | Remarques
2020-02-05 | 0.5625 | 0.58333 | 0.020833 | Documentation | Création du journal de bord et mise à jour du cahier des charges
2020-02-06 | 0.35417 | 0.39931 | 0.045139 | Documentation | Mise à jour du cahier des charges, entretient par e-mail avec le chef de projet | L'échange de mail avait pour but de fixer le cadre du projet et discuter des potentielles technologies à utiliser.
2020-02-06 | 0.63889 | 0.66667 | 0.027778 | Documentation | Mise à jour du cahier des charges et commencement de la documentation
2020-02-07 | 0.33333 | 0.39931 | 0.065972 | Documentation | Discussion avec le chef de projet et prise en main de la technologie Vue.js
2020-02-07 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | Documentation | Mise à jour du cahiers des charges, création du projet sous GitHub, début de la plannification
2020-02-12 | 0.5625 | 0.59375 | 0.03125 | Documentation | Documentation - Chapitre Introduction
2020-02-12 | 0.59722 | 0.62847 | 0.03125 | Analyse | Début de conception du MCD
2020-02-13 | 0.33333 | 0.36458 | 0.03125 | Documentation | Finalisation du cahiers des charges, transmis au chef de projet
2020-02-13 | 0.36806 | 0.39931 | 0.03125 | Analyse | Conception du MCD
2020-02-13 | 0.63889 | 0.70486 | 0.065972 | Absence | Rendez-vous médical
2020-02-14 | 0.33333 | 0.37847 | 0.045139 | Analyse | Mise à jour des usecases
2020-02-14 | 0.38194 | 0.39931 | 0.017361 | Analyse | Création de la maquette
2020-02-25 | 0.5625 | 0.57639 | 0.013889 | Analyse | Présentation du MCD au chef de projet | Modifications : - Suppression du lien "administrates" pour le mettre en attribut à "subscribers" - Ajout d'un attribut "date" à message
2020-02-25 | 0.57986 | 0.62847 | 0.048611 | Analyse | Mise à jour des maquettes
2020-02-26 | 0.5625 | 0.61111 | 0.048611 | Analyse | Finalisation des maquettes
2020-02-26 | 0.61458 | 0.62847 | 0.013889 | Analyse | Mise à jour des usecases
2020-02-27 | 0.34722 | 0.375 | 0.027778 | Analyse | Mise à jour des usecases et correction du MCD | Proposer un attribut "visible" à l'entité message pour gérer la suppression des messages
2020-02-27 | 0.37847 | 0.38889 | 0.010417 | Analyse | Petite modification des maquettes | Ajout de la maquette permettant la suppression d'un compte utilisateur
2020-02-27 | 0.63889 | 0.68056 | 0.041667 | Implémentation | Création du MLD | A discuter : - Booléen - Les types et leurs valeurs - La base de données (Laquelle et quel emplacement ?) - Le type de chiffrement (MD5, symétrique, etc.)
2020-02-27 | 0.6875 | 0.70486 | 0.017361 | Documentation | Correction du planning
2020-02-28 | 0.33333 | 0.34375 | 0.010417 | Documentation | Correction du planning
2020-02-28 | 0.34722 | 0.36111 | 0.013889 | Discussion | Mise au point avec le chef de projet | Synthèse : - Comment chercher un utilisateur - Gérer une conversation multi-user et dual-user différement (attribut dans le MCD) - Ajout d'un attribut créateur de la conversation - Nombre de caractères pour le contenu d'un message (1500 caractères) - Plutôt gérer le changement de mot de passe que la suppression de compte - Pour le chiffrement du message, utilisé du point à point en utilisant un algorithme qui utilise des données de la conversation pour calculer la clé - Changement du menu à tiroir pour le mobile et réagencer la barre de menu en haut qui peut s'afficher ou pas en cliquant sur un bouton
2020-02-28 | 0.36458 | 0.39931 | 0.034722 | Analyse | Correction du MLD, correction des maquettes et correction des usecases et scénarios | A faire : - Faire la page d'accueil
2020-02-28 | 0.5625 | 0.60764 | 0.045139 | Apprentissage | Mini cours sur la création des routes avec le chef de projet
2020-02-28 | 0.61111 | 0.62847 | 0.017361 | Analyse | Finalisation des corrections des usecases et scénarios
2020-03-03 | 0.5625 | 0.59722 | 0.034722 | Implémentation | Création du script de création de la base de données, création de la base de données sur swisscenter | A faire : - Touver un algorithme de point à point - Ecrire les points spéciaux comme celui-ci dessus dans la documentation (champs spéciaux dans la base de données, les données chiffrées, etc.)
2020-03-03 | 0.60069 | 0.62847 | 0.027778 | Implémentation | Création de l'application front-end avec Vue.js
2020-03-03 | 0.80208 | 0.80903 | 0.0069444 | Implémentation | Création des views
2020-03-04 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | Implémentation | Création du layout de la page SignIn
2020-03-05 | 0.35417 | 0.39931 | 0.045139 | Implémentation | Création du layout de la page SignUp et routage des liens
2020-03-05 | 0.63889 | 0.70486 | 0.065972 | Implémentation | Création du layout de la page principale - Navbar
2020-03-06 | 0.34028 | 0.40972 | 0.069444 | Implémentation | Mise à jour de la page principale et création du layout de la sidebar
2020-03-06 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | Implémentation | Mise à jour de la side bar et ajout des animations
2020-03-10 | 0.34375 | 0.39931 | 0.055556 | Implémentation | Création du layout de la conversation
2020-03-10 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | Implémentation | Mise à jour du layout de la conversation
2020-03-11 | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667 | Implémentation | Mise à jour du layout de la page SignIn
2020-03-12 | 0.33333 | 0.39931 | 0.065972 | Implémentation | Implémentation des media queries
2020-03-13 | 0.33333 | 0.39931 | 0.065972 | Implémentation | Création de l'api
2020-03-13 | 0.57292 | 0.58333 | 0.010417 | Discussion | Mise au point avec le chef de projet | Synthèse : - Drawer sur la droite, à gérer - Utiliser l'espace disponible sur la page pour les discussions de manière plus appropriée pour la version desktop de l'application (Message à gauche et à droite avec un overlap) - Couleurs pour identidier différents utilisateurs qui envoient des messages en ombrage sur les divs messages
2020-03-18 | 0.5625 | 0.62847 | 0.065972 | Implémentation | Apprentissage et avancée de l'api
2020-03-26 | 0.33333 | 0.39931 | 0.065972 | Implémentation | Tentative de mise en place de l'ORM Sequelize | Je me rends compte que j'ai beaucoup de peine à la compréhension de la technologie et décide d'envoyer un e-mail à mon chef de projet
2020-03-26 | 0.72917 | 0.77083 | 0.041667 | Cours | Explication de mon chef de projet sur la mise en place des routes avec Express sur Node.js et la mise en place de sequelize
2020-03-27 | 0.35417 | 0.48958 | 0.13542 | Implémentation, Cours | Implémenration de la fonction qui permet de récupérer les messages d'une conversation, puis discussion avec le chef de projet pour un mini-cours/correction du code(et base de données)/développement de ladite fonction
2020-03-27 | 0.58333 | 0.625 | 0.041667 | Implémentation | Correction de la base de données, correction du code relatif à la base de données corrigée, correction du code pour qu'il prenne un paramètre dynamique, remplissage de las base avec quelques données fictives, tests de la route
2020-03-31 | 0.35417 | 0.51042 | 0.15625 | Implémentation | Intégration des composantes de l'interface client avec vue.js, définition des routes, création des vues
2020-03-31 | 0.5625 | 0.70833 | 0.14583 | Implémentation | Résolution d'un problème d'accès à la base de données depuis le client | Avec Postman, j'accède aux données de la base, mais pas avec le client. En cause, une erreur de type "Access-Control-Allow-Origin" finalement résolu par le middleware cors sur node.js
2020-04-01 | 0.35417 | 0.51042 | 0.15625 | Implémentation | Tentative de résolution de l'accès aux messages d'une conversation depuis le navigateur client
2020-04-01 | 0.54167 | 0.6875 | 0.14583 | Implémentation | Tentative de résolution de l'accès aux messages d'une conversation depuis le navigateur client
2020-04-01 | 0.70833 | 0.79167 | 0.083333 | Implémentation | Résolution du problème d'accès aux messages d'une conversation grâce à l'intervention du chef de projet | - Les objets n'étaient pas traités correctement par la fonction dédiée et il y avait une perte de référence au niveau du mot clé "this". -Le chef de projet m'indique qu'il faut que je consacre le temps qu'il me reste à essayer d'envoyer un message dans une conversation (écriture dans la base de données) plûtot que de consacrer du temps supplémentaire à la mise en forme des messages dans une conversation
2020-04-02 | 0.33333 | 0.51042 | 0.17708 | Implémentation | Implémentation de l'écriture dans la base de données depuis le client : envoi d'un message dans une conversation
2020-04-02 | 0.5625 | 0.70833 | 0.14583 | Documentation | Mis-à-jour de la partie implémentation, tests prévus, etc, Mise-à-jour des parties obsolètes du document comme le MCD, MLD qui ont du être changés, etc.
2020-04-03 | 0.33333 | 0.51042 | 0.17708 | Documentation | Ecriture de la conclusions, écriture du résultats des tests, relecture du document
2020-04-03 | 0.5625 | 0.70833 | 0.14583 | Documentation | Finalisation du document, écriture des documents annexes et hébergement du code sur GitHub